## 개요
AI 지역관광 맞춤 여행플래너(전통시장 특화) — 2주 프로젝트 개요
팀 4인(PM·UX·백엔드·프론트) 기준 타임테이블. 독거노인_AI안부_2주_타임테이블 양식을 참고해 재구성
프로젝트명 | AI 기반 지역 관광 맞춤 여행 플래너 (전통시장·5일장 차별화)
기간 | 2026-07-06 ~ 2026-07-17 (2주, 주말 제외 10 영업일)
오늘 기준 | 7/9 (Day4) — 내일(7/10)부터 실제 개발 착수, 잔여 개발일 6일(7/10, 7/13~7/17)
팀 구성 | PM 1, UX 1, 백엔드(AI 포함) 1, 프론트엔드 1 — 총 4인
우선순위 방식 | MoSCoW (Must 16 / Should 7 / Could 7 / 총 30개 항목, 8.우선순위MoSCoW 시트 기준)
핵심 기능(Must) | 로그인/회원가입, 자연어 조건입력·추출, RAG 후보검색, 결과화면, 일정수정, 리뷰요약·작성·조회, 상인대시보드, 관리자 화면/대시보드, 전통시장 정보관리, 즐겨찾기, 예약(결제 제외)
추후 고도화(Should~Could) | QR 방문인증·개선사항 관리, 상인 할인·이벤트·쿠폰, QR 미니 홈페이지, 5일장 정보/장날 연동, 시장 내부지도·동선추천, 5일장 구역체크인, 관리자 공지사항/문의관리
Phase 2~3(로드맵) | 예약 선결제, 시장 혼잡도 안내, AI 스탬프 투어·리워드 관리
산출물 | PRD(16개 시트), Streamlit/Gradio MVP, 발표자료, 데모 리허설
발표일 | 2026-07-17 (Day10) 오전 최종 리허설 → 발표

## 체크리스트
태스크 체크리스트 (선행조건·진행 상태) — AI 지역관광 여행플래너 (전통시장 특화) 2주 프로젝트
'선행'=이 태스크 시작 전에 끝나 있어야 하는 태스크 ID. 상태 칸에 '완료' 입력 시 하단 진행률 자동 계산 / 팀원 4인(PM·UX·백엔드·프론트), 오늘은 7/9(Day4), 내일부터 개발 시작해 잔여 개발일 6일(7/10,13~17)
ID | 일자 | 담당 | 태스크 | 선행조건 | 상태 | 비고
T1 | 7/6 | 전원 | 킥오프 — 목표·범위·공통데이터 합의 | - | 완료
T2 | 7/6 | PM | 공공데이터·지도 API 신청/승인 요청 | T1 | 완료
T3 | 7/6 | UX | 페르소나 3종 초안(가족/친구/커플) | T1 | 완료
T4 | 7/6 | 백엔드 | LLM API·개발환경(Colab/Streamlit) 세팅 | T1 | 완료
T5 | 7/6 | 백엔드 | 관광 공공데이터 CSV 다운로드 착수 | T2 | 완료
T6 | 7/6 | 프론트 | Gradio/Streamlit 세팅·UI 레퍼런스 조사 | T1 | 완료
T7 | 7/7 | PM | 문제정의서·핵심 시나리오 정의 | T1 | 완료
T8 | 7/7 | UX | 저니맵(가족/친구/커플) 작성 | T3,T7 | 완료
T9 | 7/7 | UX | 대화 스크립트(챗봇 시나리오) 초안 | T8 | 완료
T10 | 7/7 | 백엔드 | 조건 슬롯 추출 프롬프트 v0 | T5 | 완료
T11 | 7/7 | 백엔드 | RAG 벡터 인덱스(FAISS) 초안 구축 | T10 | 완료
T12 | 7/7 | 프론트 | 화면구조(IA) 설계 — 4대 메인화면 6/4/4/8탭 | T6 | 완료
T13 | 7/8 | 프론트 | 메인 화면(6탭) 목업 제작 | T12 | 완료
T14 | 7/8 | PM | PRD 작성(기능요구사항 v1.0~v1.4) 및 확정 | T7 | 완료
T15 | 7/8 | UX | 톤앤매너·와이어프레임(로그인~관리자) | T9 | 완료
T16 | 7/8 | 백엔드 | 로그인/회원가입 API 구현(FR-001~011) | T14 | 완료
T17 | 7/9 | 프론트 | 로그인/회원가입 화면 구현 | T15,T16 | 진행
T18 | 7/9 | PM | 전통시장·5일장 차별화 요구사항 확정(FR-057~078), MoSCoW 재정렬 | T14 | 진행 | Must 16 / Should 7 / Could 7로 확정
T19 | 7/9 | UX | 전통시장 방문 니즈 페르소나 반영, 신규 화면 정의(SC-16~26) | T18 | 진행
T20 | 7/9 | 백엔드 | RAG 후보검색·코스생성 로직 고도화 | T11 | 대기
T21 | 7/10 | 백엔드 | 자연어 조건입력/추출 API 완성 | T16,T20 | 대기 | 개발 첫날
T22 | 7/10 | 백엔드 | 대화 세션 저장/이어서 하기 구현 | T21 | 대기
T23 | 7/10 | 프론트 | 대화 UI + 대화기록 사이드바 구현 | T21,T22 | 대기
T24 | 7/10 | 백엔드 | 즐겨찾기(찜하기) API 구현(FR-059) | T16 | 대기
T25 | 7/13 | 프론트 | RAG 후보검색 결과화면·장소카드 구현 | T20,T21 | 대기
T26 | 7/13 | 백엔드 | 일정 수정(추가·삭제·교체) API(FR-029~034) | T20 | 대기
T27 | 7/13 | 프론트 | 일정 수정 UI 구현 | T26 | 대기
T28 | 7/13 | 백엔드 | 리뷰 요약 로직(FR-035) | T20 | 대기
T29 | 7/14 | 백엔드 | 리뷰 작성/조회 API(FR-038~040) | T16 | 대기
T30 | 7/14 | 프론트 | 리뷰 화면 구현 | T29 | 대기
T31 | 7/14 | 백엔드 | 상인 대시보드 API(FR-048~049) | T16 | 대기
T32 | 7/14 | 프론트 | 상인 대시보드 화면 구현 | T31 | 대기
T33 | 7/14 | 백엔드/프론트 | 전통시장 예약주문 접수/확인(FR-063~064, 결제 제외) | T16,T31 | 대기 | Should→Must 승격분, 일정 압박 주의
T34 | 7/15 | 백엔드 | 전통시장 정보관리(관리자) API(FR-060) | T16 | 대기
T35 | 7/15 | 프론트 | 관리자 화면(8탭) 구현 | T34 | 대기
T36 | 7/15 | 백엔드 | RBAC 권한 처리(FR-050) | T34 | 대기
T37 | 7/16 | PM | 관리자 대시보드/DB현황 지표 정의 | T34 | 대기
T38 | 7/16 | 백엔드 | 관리자 대시보드 API(FR-054~055) | T37 | 대기
T39 | 7/16 | 프론트 | 관리자 대시보드 화면 구현 | T38 | 대기
T40 | 7/16 | 전원 | 전체 기능 통합 테스트(Must 16개 항목 전수 점검) | T17~T39 | 대기 | Must 16개 전수 체크
T41 | 7/17 | 전원 | 버그 수정·최종 점검 | T40 | 대기
T42 | 7/17 | PM | 발표자료(PPT) 준비 | T40 | 대기
T43 | 7/17 | 전원 | 데모 리허설 | T41,T42 | 대기
T44 | 7/17 | 전원 | 최종 리허설 → 발표 | T41,T42,T43 | 대기
전체 | 44
완료 | 16
진행 | 3
대기 | 25
진행률 | 36%

## 간트차트
간트차트 — 태스크별 일정 (담당자 색상 기준)
보라=PM · 주황=UX · 파랑=백엔드 · 초록=프론트 · 청록=백엔드+프론트 · 회색=전원 / 각 태스크의 배정일에 담당자 색상 표시
ID | 담당 | 태스크 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17
T1 | 전원 | 킥오프 — 목표·범위·공통데이터 합의 | 7/6: ALL
T2 | PM | 공공데이터·지도 API 신청/승인 요청 | bar: 7/6
T3 | UX | 페르소나 3종 초안(가족/친구/커플) | bar: 7/6
T4 | 백엔드 | LLM API·개발환경(Colab/Streamlit) 세팅 | bar: 7/6
T5 | 백엔드 | 관광 공공데이터 CSV 다운로드 착수 | bar: 7/6
T6 | 프론트 | Gradio/Streamlit 세팅·UI 레퍼런스 조사 | bar: 7/6
T7 | PM | 문제정의서·핵심 시나리오 정의 | bar: 7/7
T8 | UX | 저니맵(가족/친구/커플) 작성 | bar: 7/7
T9 | UX | 대화 스크립트(챗봇 시나리오) 초안 | bar: 7/7
T10 | 백엔드 | 조건 슬롯 추출 프롬프트 v0 | bar: 7/7
T11 | 백엔드 | RAG 벡터 인덱스(FAISS) 초안 구축 | bar: 7/7
T12 | 프론트 | 화면구조(IA) 설계 — 4대 메인화면 6/4/4/8탭 | bar: 7/7
T13 | 프론트 | 메인 화면(6탭) 목업 제작 | bar: 7/8
T14 | PM | PRD 작성(기능요구사항 v1.0~v1.4) 및 확정 | bar: 7/8
T15 | UX | 톤앤매너·와이어프레임(로그인~관리자) | bar: 7/8
T16 | 백엔드 | 로그인/회원가입 API 구현(FR-001~011) | bar: 7/8
T17 | 프론트 | 로그인/회원가입 화면 구현 | bar: 7/9
T18 | PM | 전통시장·5일장 차별화 요구사항 확정(FR-057~078), MoSCoW 재정렬 | bar: 7/9
T19 | UX | 전통시장 방문 니즈 페르소나 반영, 신규 화면 정의(SC-16~26) | bar: 7/9
T20 | 백엔드 | RAG 후보검색·코스생성 로직 고도화 | bar: 7/9
T21 | 백엔드 | 자연어 조건입력/추출 API 완성 | bar: 7/10
T22 | 백엔드 | 대화 세션 저장/이어서 하기 구현 | bar: 7/10
T23 | 프론트 | 대화 UI + 대화기록 사이드바 구현 | bar: 7/10
T24 | 백엔드 | 즐겨찾기(찜하기) API 구현(FR-059) | bar: 7/10
T25 | 프론트 | RAG 후보검색 결과화면·장소카드 구현 | bar: 7/13
T26 | 백엔드 | 일정 수정(추가·삭제·교체) API(FR-029~034) | bar: 7/13
T27 | 프론트 | 일정 수정 UI 구현 | bar: 7/13
T28 | 백엔드 | 리뷰 요약 로직(FR-035) | bar: 7/13
T29 | 백엔드 | 리뷰 작성/조회 API(FR-038~040) | bar: 7/14
T30 | 프론트 | 리뷰 화면 구현 | bar: 7/14
T31 | 백엔드 | 상인 대시보드 API(FR-048~049) | bar: 7/14
T32 | 프론트 | 상인 대시보드 화면 구현 | bar: 7/14
T33 | 백엔드/프론트 | 전통시장 예약주문 접수/확인(FR-063~064, 결제 제외) | 7/14: BE·FE
T34 | 백엔드 | 전통시장 정보관리(관리자) API(FR-060) | bar: 7/15
T35 | 프론트 | 관리자 화면(8탭) 구현 | bar: 7/15
T36 | 백엔드 | RBAC 권한 처리(FR-050) | bar: 7/15
T37 | PM | 관리자 대시보드/DB현황 지표 정의 | bar: 7/16
T38 | 백엔드 | 관리자 대시보드 API(FR-054~055) | bar: 7/16
T39 | 프론트 | 관리자 대시보드 화면 구현 | bar: 7/16
T40 | 전원 | 전체 기능 통합 테스트(Must 16개 항목 전수 점검) | 7/16: ALL
T41 | 전원 | 버그 수정·최종 점검 | 7/17: ALL
T42 | PM | 발표자료(PPT) 준비 | bar: 7/17
T43 | 전원 | 데모 리허설 | 7/17: ALL
T44 | 전원 | 최종 리허설 → 발표 | 7/17: ALL

## 동적간트
동적 간트차트 — 체크리스트 상태와 실시간 연동
담당/상태는 '체크리스트' 탭 값을 실시간으로 불러옵니다(체크리스트에서 상태를 바꾸면 이 표도 자동 갱신). 파랑=완료 · 초록=진행 · 회색=대기 / 노란 배경 열=오늘(TODAY 기준 자동 이동)
ID | 태스크 | 담당 | 상태 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17
T1 | 킥오프 — 목표·범위·공통데이터 합의 | 전원 | 완료 | bar: 7/6
T2 | 공공데이터·지도 API 신청/승인 요청 | PM | 완료 | bar: 7/6
T3 | 페르소나 3종 초안(가족/친구/커플) | UX | 완료 | bar: 7/6
T4 | LLM API·개발환경(Colab/Streamlit) 세팅 | 백엔드 | 완료 | bar: 7/6
T5 | 관광 공공데이터 CSV 다운로드 착수 | 백엔드 | 완료 | bar: 7/6
T6 | Gradio/Streamlit 세팅·UI 레퍼런스 조사 | 프론트 | 완료 | bar: 7/6
T7 | 문제정의서·핵심 시나리오 정의 | PM | 완료 | bar: 7/7
T8 | 저니맵(가족/친구/커플) 작성 | UX | 완료 | bar: 7/7
T9 | 대화 스크립트(챗봇 시나리오) 초안 | UX | 완료 | bar: 7/7
T10 | 조건 슬롯 추출 프롬프트 v0 | 백엔드 | 완료 | bar: 7/7
T11 | RAG 벡터 인덱스(FAISS) 초안 구축 | 백엔드 | 완료 | bar: 7/7
T12 | 화면구조(IA) 설계 — 4대 메인화면 6/4/4/8탭 | 프론트 | 완료 | bar: 7/7
T13 | 메인 화면(6탭) 목업 제작 | 프론트 | 완료 | bar: 7/8
T14 | PRD 작성(기능요구사항 v1.0~v1.4) 및 확정 | PM | 완료 | bar: 7/8
T15 | 톤앤매너·와이어프레임(로그인~관리자) | UX | 완료 | bar: 7/8
T16 | 로그인/회원가입 API 구현(FR-001~011) | 백엔드 | 완료 | bar: 7/8
T17 | 로그인/회원가입 화면 구현 | 프론트 | 진행 | bar: 7/9
T18 | 전통시장·5일장 차별화 요구사항 확정(FR-057~078), MoSCoW 재정렬 | PM | 진행 | bar: 7/9
T19 | 전통시장 방문 니즈 페르소나 반영, 신규 화면 정의(SC-16~26) | UX | 진행 | bar: 7/9
T20 | RAG 후보검색·코스생성 로직 고도화 | 백엔드 | 대기 | bar: 7/9
T21 | 자연어 조건입력/추출 API 완성 | 백엔드 | 대기 | bar: 7/10
T22 | 대화 세션 저장/이어서 하기 구현 | 백엔드 | 대기 | bar: 7/10
T23 | 대화 UI + 대화기록 사이드바 구현 | 프론트 | 대기 | bar: 7/10
T24 | 즐겨찾기(찜하기) API 구현(FR-059) | 백엔드 | 대기 | bar: 7/10
T25 | RAG 후보검색 결과화면·장소카드 구현 | 프론트 | 대기 | bar: 7/13
T26 | 일정 수정(추가·삭제·교체) API(FR-029~034) | 백엔드 | 대기 | bar: 7/13
T27 | 일정 수정 UI 구현 | 프론트 | 대기 | bar: 7/13
T28 | 리뷰 요약 로직(FR-035) | 백엔드 | 대기 | bar: 7/13
T29 | 리뷰 작성/조회 API(FR-038~040) | 백엔드 | 대기 | bar: 7/14
T30 | 리뷰 화면 구현 | 프론트 | 대기 | bar: 7/14
T31 | 상인 대시보드 API(FR-048~049) | 백엔드 | 대기 | bar: 7/14
T32 | 상인 대시보드 화면 구현 | 프론트 | 대기 | bar: 7/14
T33 | 전통시장 예약주문 접수/확인(FR-063~064, 결제 제외) | 백엔드/프론트 | 대기 | bar: 7/14
T34 | 전통시장 정보관리(관리자) API(FR-060) | 백엔드 | 대기 | bar: 7/15
T35 | 관리자 화면(8탭) 구현 | 프론트 | 대기 | bar: 7/15
T36 | RBAC 권한 처리(FR-050) | 백엔드 | 대기 | bar: 7/15
T37 | 관리자 대시보드/DB현황 지표 정의 | PM | 대기 | bar: 7/16
T38 | 관리자 대시보드 API(FR-054~055) | 백엔드 | 대기 | bar: 7/16
T39 | 관리자 대시보드 화면 구현 | 프론트 | 대기 | bar: 7/16
T40 | 전체 기능 통합 테스트(Must 16개 항목 전수 점검) | 전원 | 대기 | bar: 7/16
T41 | 버그 수정·최종 점검 | 전원 | 대기 | bar: 7/17
T42 | 발표자료(PPT) 준비 | PM | 대기 | bar: 7/17
T43 | 데모 리허설 | 전원 | 대기 | bar: 7/17
T44 | 최종 리허설 → 발표 | 전원 | 대기 | bar: 7/17